## Sheet1
编号 | 待办事项 | 模块 | 负责人 | 测试开始 | 测试结束 | 预估人日 | 备注 | 测试情况 （每日更新）
1 | 需求评审 | 京东商城 | 测试、研发、产品经理、 需求方、项目经理
2 | 测试用例 |  | LEO | 2020-03-20 | 2020-04-20 | 60
3 | 测试评审： 测试计划、测试点 |  | 测试经理、产品经理、 项目经理 |  |  | 3
4 | 测试环境搭建， 数据准备 |  | LEO | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 1
5 | 研发提测及冒烟 |  | TOM |  |  | 1
6 | 功能测试 | 注册 | LEO | 2020-03-22 | 2020-03-24
| 功能测试 | 登陆 | LEO | 2020-03-22 | 2020-03-24
| 功能测试 | 其他登陆、注册相关 （忘记密码，扫码登陆等） | LEO | 2020-03-22 | 2020-04-08
| 功能测试 | 信息反馈 | LEO | 2020-03-22 | 2020-04-01
| 功能测试 | 个人信息维护 | LEO
| 功能测试 | 银行卡管理 | LEO
| 功能测试 | 购物 | KATE
| 功能测试 | 搜索商品 | KATE
| 功能测试 | 管理员登陆 | JACK
| 功能测试 | 会员管理 | JACK
| 功能测试 | 商品管理 | JACK
| 功能测试 | 订单管理 | JACK
| 功能测试 | 留言管理 | JACK
| 功能测试 | 管理员信息维护 | NICK
| 功能测试 | 仓库管理员登陆 | NICK
| 功能测试 | 仓库管理员信息维护 | NICK
| 功能测试 | 仓储管理模块 | NICK | 2020-04-10 | 2020-04-20
7 | 第二轮测试、回归 |  | LEO | 1900-01-11
8 | 联测 | 银行、微信、 支付宝、进驻客户
9 | 灰度验收
10 | 上线发布 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-01
11 | 线上验证 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-01